## Historias de usuario
Proyecto | Cambio Master Web
Alumn@ | Adrián Diaz Santos
Producto Backlog
Lista con todas las historias de usuario
ID | Tipo | Título / Descripción | Prueba / Criterio de aceptación | Estado | Puntos Estimados | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-01 | Historia de Usuario | Cómo un usuario sin registrar, quiere realizar la acción registrarse, para conseguir el resultado registrado. | Haciendo click en un enlace, redireccionará al usuario a un formulario donde se validarán los campos y guardarán los datos del mismo. | Terminada | 4 | 1 | master
HU-02 | Historia de Usuario | Cómo un usuario registrado, quiere realizar la acción iniciar sesión, para conseguir el resultado iniciar sesión. | El usuario rellenará su nombre de usuario y la contraseña, y hará click en el botón que validará. | Terminada | 6 | 3 | master
HU-03 | Historia de Usuario | Cómo un usuario registrado, quiere realizar la acción visualizar una lista de productos, para conseguir el resultado visualizar un producto que le interese. | El usuario cuando inicie sesión obtendrá una lista de productos y haciendo click en uno de ellos | Terminada | 5 | 1 | master
HU-04 | Historia de Usuario | Cómo un usuario registrado, quiere realizar la acción filtrar resultados con un valor estimado, para conseguir el resultado visualizar productos que le interesen. | El usuario seleccionará filtrar resultados entre un rango de valores y le proporcionará un valor mínimo y máximo. | Terminada | 2 | 1 | master
HU-05 | Historia de Usuario | Cómo un usuario registrado, quiere realizar la acción filtrar resultados por localidad, para conseguir el resultado visualizar productos que le interesen. | El usuario seleccionará filtrar resultados de una localidad que le proporcione. | Terminada | 2 | 1 | master
HU-06 | Historia de Usuario | Cómo un usuario registrado, quiere realizar la acción filtrar resultados por categoría, para conseguir el resultado visualizar productos que le interesen. | El usuario seleccionará filtrar resultados de una categoría que le proporcione. | Terminada | 2 | 2 | master
HU-07 | Historia de Usuario | Cómo un usuario registrado, quiere realizar la acción filtrar resultados por valoración de usuario, para conseguir el resultado visualizar productos que le interesen. | El usuario seleccionará filtrar resultados de una valoración que le proporcione. | Terminada | 4 | 1 | master
HU-08 | Historia de Usuario | Cómo un usuario registrado, quiere realizar la acción visualizar su perfíl, para conseguir el resultado visualizar su perfil. | El usuario seleccionará la opción "Mi perfil". | Terminada | 2 | 1 | master
HU-09 | Historia de Usuario | Cómo un usuario registrado, quiere realizar la acción editar su perfil, para conseguir el resultado modificar los datos de su perfil. | El usuario deberá visualizar su perfil y luego seleccionar la opción "editar perfil". | Terminada | 4 | 1 | master
HU-10 | Historia de Usuario | Cómo un usuario registrado, quiere realizar la acción visualizar las solicitudes de cambio recibidas, para conseguir el resultado visualizar las solicitudes recibidas. | El usuario accederá al apartado de sus cambios y luego el apartado "solicitudes recibidas". | Terminada | 8 | 8 | master
HU-11 | Historia de Usuario | Cómo un usuario registrado, quiere realizar la acción visualizar las solicitudes de cambio enviadas, para conseguir el resultado visualizar las solicitudes enviadas. | El usuario accederá al apartado de sus cambios y luego el apartado "solicitudes enviadas". | Terminada | 7 | 5 | master
HU-12 | Historia de Usuario | Cómo un usuario registrado, quiere realizar la acción visualizar la opción solicitudes en curso, para conseguir el resultado visualizar las solicitudes en curso. | El usuario accederá al apartado de sus cambios y luego el apartado "solicitudes en curso". | Terminada | 9 | 1 | master
HU-13 | Historia de Usuario | Cómo un usuario registrado, quiere realizar la acción aceptar solicitud, para conseguir el resultado cambiar un producto. | El usuario aceptará la solicitud recibida y podrá cambiar un producto. | Terminada | 9 | 7 | master
HU-14 | Historia de Usuario | Cómo un usuario registrado, quiere realizar la acción rechazar solicitud, para conseguir el resultado rechazar solicitud de cambio. | El usuario rechazará la solicitud recibida. | Terminada | 3 | 1 | master
HU-15 | Historia de Usuario | Cómo un usuario registrado, quiere realizar la acción visualizar últimos cambios, para conseguir el resultado listar los últimos cambios producidos. | El usuario accederá a la opción "últimos cambios". | Terminada | 3 | 1 | master
HU-16 | Historia de Usuario | Cómo un usuario registrado, quiere realizar la acción agregar un producto, para conseguir el resultado añadir un producto a su lista. | El usuario debe de acceder a "Mis productos", y luego hacer click en la opción "agregar producto", rellenando un formulario. | Terminada | 4 | 7 | master
HU-17 | Historia de Usuario | Cómo un usuario registrado, quiere realizar la acción editar un producto, para conseguir el resultado editar un producto a su lista. | El usuario debe de acceder a "Mis productos", y luego hacer click en la opción "editar producto", modificando un formulario. | Terminada | 3 | 9 | master
HU-18 | Historia de Usuario | Cómo un usuario registrado, quiere realizar la acción eliminar un producto, para conseguir el resultado eliminar un producto a su lista. | El usuario debe de acceder a "Mis productos", y luego hacer click en la opción "eliminar producto". | Terminada | 1 | 1 | master
HU-19 | Historia de Usuario | Cómo un usuario administrador, quiere realizar la acción gestionar usuarios, para conseguir el resultado gestionar usuarios de una lista. | El administrador debe de acceder a "Usuarios", y hacer click en la opción que corresponda, además de visualizar el número de usuarios. | Terminada | 3 | 4 | master
HU-20 | Historia de Usuario | Cómo un usuario administrador, quiere realizar la acción gestionar cambios, para conseguir el resultado gestionar cambios de una lista. | El administrador debe de acceder a "Cambios", y hacer click en la opción que corresponda, además de visualizar el número de cambios. | Terminada | 3 | 5 | master
HU-21 | Historia de Usuario | Cómo un usuario administrador, quiere realizar la acción gestionar empresas, para conseguir el resultado gestionar empresas de una lista. | El administrador debe de acceder a "Empresas", y hacer click en la opción que corresponda, además de visualizar el número de empresas. | Terminada | 4 | 3 | master
HU-22 | Historia de Usuario | Cómo un usuario administrador, quiere realizar la acción gestionar tarifa de envíos, para conseguir el resultado gestionar la tarifa de envíos. | El administrador deberá introducir una nueva cifra para modificarla por la antigua. | No iniciada | 3

## Datamaster
BACKLOG ITEM TYPES | BACKLOG ITEM STATUS
Error | No iniciada
Historia de Usuario | En progreso
En pruebas
Terminada